## テキスト
１．私が携わったプロジェクトの概要 | ２．システム開発プロジェクトにおける動機付け | ３．プロジェクト遂行中の維持・強化
１．１．プロジェクトの目標と特徴 | ２．１．メンバの力量 | ３．１．維持・強化の観点
私が所属する会社は、関西圏の企業や官公庁を主要顧 | 本プロジェクトでは、Ａ社社長から強く納期遵守が求 | 動機付けはプロジェクト立上げ時だけで終えるべきで
客とする中堅のソフトウェア開発会社である。私はその | められていた。その背景には、システム稼働日が社外に | はなく、期間中を通して継続的に取り組むべき課題であ
会社で、主にプロジェクト管理を担当しており、今回取 | 公表されており、営業部門が稼働日に向けた準備を進め | る。特に今回は、納期遵守が重視されており、途中でモ
り上げるのは、Ａ社向け営業支援システムの開発プロジ | ていた事情があった。 | チベーションが低下すれば、計画通りの進捗は見込めな
ェクトである。本プロジェクトは、Ａ社が掲げた「脱下 | 通常のプロジェクトと比べて生産性を高く設定して計 | い。そのため、私は「責任感の維持」を観点とし、各メ
請け」方針の実現に向け、営業体制を強化するためのも | 画されていたため、各メンバが計画通りに業務を遂行す | ンバが自身の業務に主体的に取り組めるようにすること
のであり、外勤営業担当者が顧客先で見積作成や納期確 | ることがプロジェクトの成否に直結していた。技術的に | を重視した。
認を迅速に行えるよう、ＳＦＡ機能を備えた営業支援シ | は一定のスキルを持ったメンバが揃っていたが、部門間 | ３．２．その観点に基づく行動
ステムを構築するものである。 | の文化や関心の違いから、動機付けが不足し、チームと | 責任感を高めるためには、業務に対する「権限」と「裁
開発期間は11カ月、総工数は120 人月であり、私はプ | しての一体感に欠けていた。 | 量」を適切に与えることが重要であると考えた。私は、
ロジェクトマネージャとして立ち上げから参画した。Ａ | ２．２．動機付けの方法とその内容 | 計画通りに作業を進めることができたメンバに対し、作
社社長からは「本システムは脱下請け戦略の要である。 | 私は、プロジェクト立上げ時に以下の２点に重点を置 | 業単位を段階的に拡大し、自己判断で対応できる範囲を
納期を厳守せよ」と強く要請されており、本プロジェク | いて動機付けを行った。 | 広げていった。例えば、当初は週単位で作業指示してい
トの目標は、限られた期間内で高品質なシステムを構築・ | （１）プロジェクトの目標の共有 | たものを、徐々に２週間単位、さらには１カ月単位とし、
納品することであった。 | まず、プロジェクトの目的や背景、納期の重要性を全 | 自律的な進め方を促した。これにより、メンバは自分の
１．２．メンバの構成 | メンバに対して明確に説明した。特に、他部門と派遣要 | ペースで効率的に作業できるようになり、責任感ととも
本プロジェクトは開発規模が大きく、複数部門および | 員にも、Ａ社の戦略における本プロジェクトの位置付け | に達成感も得られるようになった。
関連会社からの要員を含む体制で推進された。プログラ | や、システム稼働日が既に対外的に定まっていることを | ３．３．その結果
ム開発のピーク時には、最大20名が参加していた。構成 | 伝えた。加えて、私自身のプロジェクトに対する考え方 | このように、立上げ時に役割や目標を共有し、継続的
は、以下のとおりである。 | や、チームの力を信頼していることも伝えることで、メ | に責任感の維持・強化に努めた結果、プロジェクトは計
（１）自部署の要員：６名。WEB 系システムの開発に精 | ンバとの信頼関係構築を図った。 | 画通りに進捗した。最終的に、品質を確保しながら納期
通している。 | （２）個別面談による役割と目標の相互確認 | を厳守してシステムを納品することができ、顧客である
（２）他部署からの応援要員：４名。基幹系システム開 | 個々の事情や考えを把握するために、全員と個別面談 | Ａ社からも高い評価を得た。メンバからも「自律的に仕
発が主業務で、WEB 系に不慣れである。 | を実施し、それぞれの役割や期待する成果を具体的に説 | 事を進められたことが成長につながった」との声があり、
（３）関連会社からの派遣要員：10名。うち半数は初め | 明した。面談では、メンバからの意見や不安を聞き、必 | プロジェクト全体として成功を収めることができた。
て一緒に仕事をするメンバであった。 | 要に応じて支援を明示した。自らの業務がプロジェクト | 本プロジェクトを通じて、力量に応じた適切な動機付
このように、部門や会社が異なることから、プロジェ | 全体にどのように貢献するかを理解することで、メンバ | けと、継続的な支援・強化の重要性を改めて実感した。
クトへの関心や目的意識に温度差があり、特に派遣要員 | は自らの役割にやりがいを感じられるようになった。 | ―以上―
にはプロジェクト成功への責任感が乏しい様子も見受け | ２．３．動機付けしたときの反応
られた。 | 個別面談は時間を要したが、その効果は大きかった。
集団説明では見えなかったメンバごとの課題や不安を把
握でき、双方向の対話により信頼関係が構築された。特
に、作業の背景や期待される成果について相互に納得す
るまで説明し合うことで、メンバの自律的な行動を引き
出すことができた。最終的には、全員が自身の役割に対
する理解と責任感を持ち、目標達成に向けた主体的な姿
勢が醸成された。

## ア
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49
１ | ． | 私 | が | 携 | わ | っ | た | プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト | の | 概 | 要 | [9 empty] | 1 | 1
1
１ | ． | １ | ． | プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト | の | 目 | 標 | と | 特 | 徴 | [11 empty] | 2
2
| 私 | が | 所 | 属 | す | る | 会 | 社 | は | 、 | 関 | 西 | 圏 | の | 企 | 業 | や | 官 | 公 | 庁 | を | 主 | 要 | 顧 |  |  | 3
3
客 | と | す | る | 中 | 堅 | の | ソ | フ | ト | ウ | ェ | ア | 開 | 発 | 会 | 社 | で | あ | る | 。 | 私 | は | そ | の | 100 |  | 4
4
会 | 社 | で | 、 | 主 | に | プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト | 管 | 理 | を | 担 | 当 | し | て | お | り | 、 | 今 | 回 | 取 |  |  | 5
5
り | 上 | げ | る | の | は | 、 | Ａ | 社 | 向 | け | 営 | 業 | 支 | 援 | シ | ス | テ | ム | の | 開 | 発 | プ | ロ | ジ |  |  | 6
6
ェ | ク | ト | で | あ | る | 。 | 本 | プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト | は | 、 | Ａ | 社 | が | 掲 | げ | た | 「 | 脱 | 下 |  |  | 7
7
請 | け | 」 | 方 | 針 | の | 実 | 現 | に | 向 | け | 、 | 営 | 業 | 体 | 制 | を | 強 | 化 | す | る | た | め | の | も | 200 |  | 8
8
の | で | あ | り | 、 | 外 | 勤 | 営 | 業 | 担 | 当 | 者 | が | 顧 | 客 | 先 | で | 見 | 積 | 作 | 成 | や | 納 | 期 | 確 |  |  | 9
9
認 | を | 迅 | 速 | に | 行 | え | る | よ | う | 、 | Ｓ | Ｆ | Ａ | 機 | 能 | を | 備 | え | た | 営 | 業 | 支 | 援 | シ |  |  | 10
10
ス | テ | ム | を | 構 | 築 | す | る | も | の | で | あ | る | 。 | [13 empty] | 11
11
| 開 | 発 | 期 | 間 | は | 11 | カ | 月 | 、 | 総 | 工 | 数 | は | 12 | 0 | 人 | 月 | で | あ | り | 、 | 私 | は | プ | 300 |  | 12
12
ロ | ジ | ェ | ク | ト | マ | ネ | ー | ジ | ャ | と | し | て | 立 | ち | 上 | げ | か | ら | 参 | 画 | し | た | 。 | Ａ |  |  | 13
13
社 | 社 | 長 | か | ら | は | 「 | 本 | シ | ス | テ | ム | は | 脱 | 下 | 請 | け | 戦 | 略 | の | 要 | で | あ | る | 。 |  |  | 14
14
納 | 期 | を | 厳 | 守 | せ | よ | 」 | と | 強 | く | 要 | 請 | さ | れ | て | お | り | 、 | 本 | プ | ロ | ジ | ェ | ク |  |  | 15
15
ト | の | 目 | 標 | は | 、 | 限 | ら | れ | た | 期 | 間 | 内 | で | 高 | 品 | 質 | な | シ | ス | テ | ム | を | 構 | 築・ | 400 |  | 16
16
納: １; 期: ．; を: ２; 厳: ．; 守: メ; せ: ン; よ: バ; 」: の; と: 構; 強: 成 |  |  | 18
18
| 本 | プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト | は | 開 | 発 | 規 | 模 | が | 大 | き | く | 、 | 複 | 数 | 部 | 門 | お | よ | び |  |  | 19
19
関 | 連 | 会 | 社 | か | ら | の | 要 | 員 | を | 含 | む | 体 | 制 | で | 推 | 進 | さ | れ | た | 。 | プ | ロ | グ | ラ |  |  | 20
20
ム | 開 | 発 | の | ピ | ー | ク | 時 | に | は | 、 | 最 | 大 | 20 | 名 | が | 参 | 加 | し | て | い | た | 。 | 構 | 成 | 500 |  | 21
21
は | 、 | 以 | 下 | の | と | お | り | で | あ | る | 。 | [15 empty] | 22
22
（ | １ | ） | 自 | 部 | 署 | の | 要 | 員 | ： | ６ | 名 | 。 | WE | B | 系 | シ | ス | テ | ム | の | 開 | 発 | に | 精 |  |  | 23
23
は: 通; 、: し; 以: て; 下: い; の: る; と: 。 | [15 empty] | 24
24
（ | ２ | ） | 他 | 部 | 署 | か | ら | の | 応 | 援 | 要 | 員 | ： | ４ | 名 | 。 | 基 | 幹 | 系 | シ | ス | テ | ム | 開 | 600 |  | 25
25
発 | が | 主 | 業 | 務 | で | 、 | WE | B | 系 | に | 不 | 慣 | れ | で | あ | る | 。 | [9 empty] | 26
26
（ | ３ | ） | 関 | 連 | 会 | 社 | か | ら | の | 派 | 遣 | 要 | 員 | ： | 10 | 名 | 。 | う | ち | 半 | 数 | は | 初 | め |  |  | 27
27
て | 一 | 緒 | に | 仕 | 事 | を | す | る | メ | ン | バ | で | あ | っ | た | 。 | [10 empty] | 28
28
| こ | の | よ | う | に | 、 | 部 | 門 | や | 会 | 社 | が | 異 | な | る | こ | と | か | ら | 、 | プ | ロ | ジ | ェ | 700 |  | 29
29
ク | ト | へ | の | 関 | 心 | や | 目 | 的 | 意 | 識 | に | 温 | 度 | 差 | が | あ | り | 、 | 特 | に | 派 | 遣 | 要 | 員 |  |  | 30
30
に | は | プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト | 成 | 功 | へ | の | 責 | 任 | 感 | が | 乏 | し | い | 様 | 子 | も | 見 | 受 | け |  |  | 31
31
に: ら; は: れ; プ: た; ロ: 。 |  |  | 32
32
[25 empty] | 800 |  | 33

## イ
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49
２ | ． | シ | ス | テ | ム | 開 | 発 | プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト | に | お | け | る | 動 | 機 | 付 | け |  |  |  |  | 2 | 1
1
２ | ． | １ | ． | メ | ン | バ | の | 力 | 量 | [17 empty] | 2
2
| 本 | プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト | で | は | 、 | Ａ | 社 | 社 | 長 | か | ら | 強 | く | 納 | 期 | 遵 | 守 | が | 求 |  |  | 3
3
め | ら | れ | て | い | た | 。 | そ | の | 背 | 景 | に | は | 、 | シ | ス | テ | ム | 稼 | 働 | 日 | が | 社 | 外 | に | 100 |  | 4
4
公 | 表 | さ | れ | て | お | り | 、 | 営 | 業 | 部 | 門 | が | 稼 | 働 | 日 | に | 向 | け | た | 準 | 備 | を | 進 | め |  |  | 5
5
て | い | た | 事 | 情 | が | あ | っ | た | 。 | [17 empty] | 6
6
| 通 | 常 | の | プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト | と | 比 | べ | て | 生 | 産 | 性 | を | 高 | く | 設 | 定 | し | て | 計 |  |  | 7
7
画 | さ | れ | て | い | た | た | め | 、 | 各 | メ | ン | バ | が | 計 | 画 | 通 | り | に | 業 | 務 | を | 遂 | 行 | す | 200 |  | 8
8
る | こ | と | が | プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト | の | 成 | 否 | に | 直 | 結 | し | て | い | た | 。 | 技 | 術 | 的 | に |  |  | 9
9
は | 一 | 定 | の | ス | キ | ル | を | 持 | っ | た | メ | ン | バ | が | 揃 | っ | て | い | た | が | 、 | 部 | 門 | 間 |  |  | 10
10
の | 文 | 化 | や | 関 | 心 | の | 違 | い | か | ら | 、 | 動 | 機 | 付 | け | が | 不 | 足 | し | 、 | チ | ー | ム | と |  |  | 11
11
し | て | の | 一 | 体 | 感 | に | 欠 | け | て | い | た | 。 | [12 empty] | 300 |  | 12
12
２ | ． | ２ | ． | 動 | 機 | 付 | け | の | 方 | 法 | と | そ | の | 内 | 容 | [11 empty] | 13
13
| 私 | は | 、 | プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト | 立 | 上 | げ | 時 | に | 以 | 下 | の | ２ | 点 | に | 重 | 点 | を | 置 |  |  | 14
14
い | て | 動 | 機 | 付 | け | を | 行 | っ | た | 。 | [16 empty] | 15
15
（ | １ | ） | プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト | の | 目 | 標 | の | 共 | 有 | [10 empty] | 400 |  | 16
16
メ | ン | バ | に | 対 | し | て | 明 | 確 | に | 説 | 明 | し | た | 。 | 特 | に | 、 | 他 | 部 | 門 | と | 派 | 遣 | 要 |  |  | 18
18
員 | に | も | 、 | Ａ | 社 | の | 戦 | 略 | に | お | け | る | 本 | プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト | の | 位 | 置 | 付 | け |  |  | 19
19
や | 、 | シ | ス | テ | ム | 稼 | 働 | 日 | が | 既 | に | 対 | 外 | 的 | に | 定 | ま | っ | て | い | る | こ | と | を |  |  | 20
20
伝 | え | た | 。 | 加 | え | て | 、 | 私 | 自 | 身 | の | プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト | に | 対 | す | る | 考 | え | 方 | 500 |  | 21
21
や | 、 | チ | ー | ム | の | 力 | を | 信 | 頼 | し | て | い | る | こ | と | も | 伝 | え | る | こ | と | で | 、 | メ |  |  | 22
22
ン | バ | と | の | 信 | 頼 | 関 | 係 | 構 | 築 | を | 図 | っ | た | 。 | [12 empty] | 23
23
（ | ２ | ） | 個 | 別 | 面 | 談 | に | よ | る | 役 | 割 | と | 目 | 標 | の | 相 | 互 | 確 | 認 | [7 empty] | 24
24
| 個 | 々 | の | 事 | 情 | や | 考 | え | を | 把 | 握 | す | る | た | め | に | 、 | 全 | 員 | と | 個 | 別 | 面 | 談 | 600 |  | 25
25
を | 実 | 施 | し | 、 | そ | れ | ぞ | れ | の | 役 | 割 | や | 期 | 待 | す | る | 成 | 果 | を | 具 | 体 | 的 | に | 説 |  |  | 26
26
明 | し | た | 。 | 面 | 談 | で | は | 、 | メ | ン | バ | か | ら | の | 意 | 見 | や | 不 | 安 | を | 聞 | き | 、 | 必 |  |  | 27
27
要 | に | 応 | じ | て | 支 | 援 | を | 明 | 示 | し | た | 。 | 自 | ら | の | 業 | 務 | が | プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト |  |  | 28
28
全 | 体 | に | ど | の | よ | う | に | 貢 | 献 | す | る | か | を | 理 | 解 | す | る | こ | と | で | 、 | メ | ン | バ | 700 |  | 29
29
は | 自 | ら | の | 役 | 割 | に | や | り | が | い | を | 感 | じ | ら | れ | る | よ | う | に | な | っ | た | 。 |  |  |  | 30
30
２ | ． | ３ | ． | 動 | 機 | 付 | け | し | た | と | き | の | 反 | 応 | [12 empty] | 31
31
| 個 | 別 | 面 | 談 | は | 時 | 間 | を | 要 | し | た | が | 、 | そ | の | 効 | 果 | は | 大 | き | か | っ | た | 。 |  |  | 32
32
集 | 団 | 説 | 明 | で | は | 見 | え | な | か | っ | た | メ | ン | バ | ご | と | の | 課 | 題 | や | 不 | 安 | を | 把 | 800 |  | 33

## イー２
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49
に | 、 | 作 | 業 | の | 背 | 景 | や | 期 | 待 | さ | れ | る | 成 | 果 | に | つ | い | て | 相 | 互 | に | 納 | 得 | す |  | 2 | 35
35
る | ま | で | 説 | 明 | し | 合 | う | こ | と | で | 、 | メ | ン | バ | の | 自 | 律 | 的 | な | 行 | 動 | を | 引 | き |  |  | 36
36
出 | す | こ | と | が | で | き | た | 。 | 最 | 終 | 的 | に | は | 、 | 全 | 員 | が | 自 | 身 | の | 役 | 割 | に | 対 |  |  | 37
37
す | る | 理 | 解 | と | 責 | 任 | 感 | を | 持 | ち | 、 | 目 | 標 | 達 | 成 | に | 向 | け | た | 主 | 体 | 的 | な | 姿 | 900 |  | 38
38
勢 | が | 醸 | 成 | さ | れ | た | 。 | [19 empty] | 39
39
40
40
41
41
[25 empty] | 1000 |  | 42
42
43
43
44
44
45
45
[25 empty] | 1100 |  | 46
46
47
47
48
48
49
49
[25 empty] | 1200 |  | 50
50
52
52
53
53
54
54
[25 empty] | 1300 |  | 55
55
56
56
57
57
58
58
[25 empty] | 1400 |  | 59
59
60
60
61
61
62
62
[25 empty] | 1500 |  | 63
63
64
64
65
65
66
66
[25 empty] | 1600 |  | 67

## ウ
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49
３ | ． | プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト | 遂 | 行 | 中 | の | 維 | 持 | ・ | 強 | 化 | [9 empty] | 3 | 1
1
３ | ． | １ | ． | 維 | 持 | ・ | 強 | 化 | の | 観 | 点 | [15 empty] | 2
2
| 動 | 機 | 付 | け | は | プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト | 立 | 上 | げ | 時 | だ | け | で | 終 | え | る | べ | き | で |  |  | 3
3
は | な | く | 、 | 期 | 間 | 中 | を | 通 | し | て | 継 | 続 | 的 | に | 取 | り | 組 | む | べ | き | 課 | 題 | で | あ | 100 |  | 4
4
る | 。 | 特 | に | 今 | 回 | は | 、 | 納 | 期 | 遵 | 守 | が | 重 | 視 | さ | れ | て | お | り | 、 | 途 | 中 | で | モ |  |  | 5
5
チ | ベ | ー | シ | ョ | ン | が | 低 | 下 | す | れ | ば | 、 | 計 | 画 | 通 | り | の | 進 | 捗 | は | 見 | 込 | め | な |  |  | 6
6
い | 。 | そ | の | た | め | 、 | 私 | は | 「 | 責 | 任 | 感 | の | 維 | 持 | 」 | を | 観 | 点 | と | し | 、 | 各 | メ |  |  | 7
7
ン | バ | が | 自 | 身 | の | 業 | 務 | に | 主 | 体 | 的 | に | 取 | り | 組 | め | る | よ | う | に | す | る | こ | と | 200 |  | 8
8
い: を; 。: 重; そ: 視; の: し; た: た; め: 。 |  |  | 9
9
い: ３; 。: ．; そ: ２; の: ．; た: そ; め: の; 、: 観; 私: 点; は: に; 「: 基; 責: づ; 任: く; 感: 行; の: 動 |  |  | 10
10
| 責 | 任 | 感 | を | 高 | め | る | た | め | に | は | 、 | 業 | 務 | に | 対 | す | る | 「 | 権 | 限 | 」 | と | 「裁 |  |  | 11
11
量 | 」 | を | 適 | 切 | に | 与 | え | る | こ | と | が | 重 | 要 | で | あ | る | と | 考 | え | た | 。 | 私 | は | 、 | 300 |  | 12
12
計 | 画 | 通 | り | に | 作 | 業 | を | 進 | め | る | こ | と | が | で | き | た | メ | ン | バ | に | 対 | し | 、 | 作 |  |  | 13
13
業 | 単 | 位 | を | 段 | 階 | 的 | に | 拡 | 大 | し | 、 | 自 | 己 | 判 | 断 | で | 対 | 応 | で | き | る | 範 | 囲 | を |  |  | 14
14
広 | げ | て | い | っ | た | 。 | 例 | え | ば | 、 | 当 | 初 | は | 週 | 単 | 位 | で | 作 | 業 | 指 | 示 | し | て | い |  |  | 15
15
た | も | の | を | 、 | 徐 | 々 | に | ２ | 週 | 間 | 単 | 位 | 、 | さ | ら | に | は | １ | カ | 月 | 単 | 位 | と | し、 | 400 |  | 16
16
ペ | ー | ス | で | 効 | 率 | 的 | に | 作 | 業 | で | き | る | よ | う | に | な | り | 、 | 責 | 任 | 感 | と | と | も |  |  | 18
18
に | 達 | 成 | 感 | も | 得 | ら | れ | る | よ | う | に | な | っ | た | 。 | [11 empty] | 19
19
に: ３; 達: ．; 成: ３; 感: ．; も: そ; 得: の; ら: 結; れ: 果 | [11 empty] | 20
20
| こ | の | よ | う | に | 、 | 立 | 上 | げ | 時 | に | 役 | 割 | や | 目 | 標 | を | 共 | 有 | し | 、 | 継 | 続 | 的 | 500 |  | 21
21
に | 責 | 任 | 感 | の | 維 | 持 | ・ | 強 | 化 | に | 努 | め | た | 結 | 果 | 、 | プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト | は | 計 |  |  | 22
22
画 | 通 | り | に | 進 | 捗 | し | た | 。 | 最 | 終 | 的 | に | 、 | 品 | 質 | を | 確 | 保 | し | な | が | ら | 納 | 期 |  |  | 23
23
を | 厳 | 守 | し | て | シ | ス | テ | ム | を | 納 | 品 | す | る | こ | と | が | で | き | 、 | 顧 | 客 | で | あ | る |  |  | 24
24
Ａ | 社 | か | ら | も | 高 | い | 評 | 価 | を | 得 | た | 。 | メ | ン | バ | か | ら | も | 「 | 自 | 律 | 的 | に | 仕 | 600 |  | 25
25
事 | を | 進 | め | ら | れ | た | こ | と | が | 成 | 長 | に | つ | な | が | っ | た | 」 | と | の | 声 | が | あ | り、 |  |  | 26
26
プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト | 全 | 体 | と | し | て | 成 | 功 | を | 収 | め | る | こ | と | が | で | き | た | 。 |  |  |  | 27
27
| 本 | プ | ロ | ジ | ェ | ク | ト | を | 通 | じ | て | 、 | 力 | 量 | に | 応 | じ | た | 適 | 切 | な | 動 | 機 | 付 |  |  | 28
28
け | と | 、 | 継 | 続 | 的 | な | 支 | 援 | ・ | 強 | 化 | の | 重 | 要 | 性 | を | 改 | め | て | 実 | 感 | し | た | 。 | 700 |  | 29
29
| 切: ―; な: 以; 動: 上; 機: ― |  |  | 30
30
31
31
32
32
[25 empty] | 800 |  | 33

## ウー２
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49
[26 empty] | 3 | 35
35
36
36
37
37
[25 empty] | 900 |  | 38
38
39
39
40
40
41
41
[25 empty] | 1000 |  | 42
42
43
43
44
44
45
45
[25 empty] | 1100 |  | 46
46
47
47
48
48
49
49
[25 empty] | 1200 |  | 50
50
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67